Meilensteinplan

| Förderkennzeichen: | 01NVFJJxxx | Datum: | TT. MM JJJJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Akronym: | Akronym | Förderzeitraum: | TT. MM JJJJ –TT. MM JJJJ |

Hinweis:

- Bitte füllen Sie diesen Meilensteinplan passend zu Ihrer Arbeits- und Zeitplanung und zum bewilligten Förderzeitraum aus. Die nachfolgenden Meilensteine sind, sofern zutreffend, verpflichtend. Bitte ergänzen Sie weitere relevante Meilensteine für Ihr Projekt. Diese Meilensteinplanung ist relevant für die quartalsweise vorzulegenden Statusberichte und Zahlungsanforderungen. Daher ist in der Regel pro Quartal mindestens ein Meilenstein festzulegen. Die Angabe der Quartale bezieht sich auf Jahresquartale.

- Die Hinweise in diesem Dokument und die nicht zutreffenden Meilensteine sind zu löschen.

- Der Schluss- und Ergebnisbericht ist Teil der Berichtspflicht gegenüber dem Förderer und ist erst nach Ende der Förderung vorzulegen. Er ist daher nicht Bestandteil der Meilensteinplanung im Förderzeitraum.

- Bitte füllen Sie bei der Ersterstellung die Plantermine zunächst in die Spalten „Datum (Soll)“ und „Quartal (Soll)“ ein. Ggf. erforderliche Korrekturen/Aktualisierungen der Meilensteinplanung können in den Spalten „Datum (Soll neu)“ und „Quartal (Soll neu)“ vorgenommen werden.

- Sollte das Zielerreichungsdatum für den Meilenstein korrigiert werden müssen, so ist das neue Soll-Datum in der Spalte Datum (Soll neu) und Quartal (Soll neu) zu dokumentieren. Sollte eine mehrfache Verschiebung notwendig sein, sind die Daten fortlaufend aufzuführen und die alten Soll-Daten durchzustreichen (siehe Ausfüllbeispiel Meilenstein 1, Spalte Datum (Soll) und Quartal (Soll)). Die Spalte „Datum (Soll)“ zeigt somit den Verlauf aller bisherigen Änderungen des Meilensteins an. Bitte denken Sie bei der Aktualisierung des Meilensteinplans zudem an die eindeutige Kennzeichnung der vorgenommenen Änderungen (z. B. Änderungsmodus oder gelbe Markierung). Die Nummerierung der Meilensteine bleibt bei einer Neudatierung der Meilensteine bestehen.

- Bitte fügen Sie ein aktuelles Gantt-Chart zu Ihrer Arbeits- und Zeitplanung bei. Dabei ist darauf zu achten, dass die Angaben im Meilensteinplan, Gantt-Chart und ggf. Zeitplan zur Fallzahlerreichung übereinstimmen. Einheitliche Bezeichnungen und Nummerierungen erleichtern hierbei den Abgleich.

| Nr. | Meilenstein | Verantwortlich | Datum (Soll) | Quartal (Soll) | Datum (Soll neu) | Quartal (Soll neu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bei Konsortialprojekten: Weiterleitungsvertrag geschlossen (Hinweis: I. d. R. 1 Monat nach Laufzeitbeginn) |  | 01.01.2025 01.10.2024 | Q1 2025 Q4 2024 | 01.04.2025 | Q2 2025 |
| 2 | Bei Kooperationspartnern ohne Förderung: Kooperationsvereinbarung geschlossen (Hinweis: I. d. R. 3 Monate nach Laufzeitbeginn) |  | TT.MM.JJJJ | QX JJJJ | TT.MM.JJJJ | QX JJJJ |
| 3 | Sofern der Evaluator noch nicht feststeht: Beauftragung des Evaluators erfüllt |  |  |  |  |  |
| 4 | Verträge/Vereinbarungen gemäß positiv begutachteter Rechtsgrundlage geschlossen (bspw. Selektivvertrag) (Hinweis: Sofern zutreffend, ist dieser Meilenstein verpflichtend. Benennen Sie hier bitte nochmals die geltende Rechtsgrundlage. Dieser Meilenstein muss vor Behandlung/Einschluss des ersten Patienten erreicht sein.) |  |  |  |  |  |
| 5a | Rekrutierung beteiligter Leistungserbringer/ Partner begonnen |  |  |  |  |  |
| 5b | Rekrutierung beteiligter Leistungserbringer/ Partner abgeschlossen |  |  |  |  |  |
| 6 | Datenschutzkonzept liegt vor (Hinweis: Dieser Meilenstein muss vor Behandlung/Einschluss des ersten Patienten erreicht sein.) |  |  |  |  |  |
| 7 | Positives Ethikvotum liegt vor (Hinweis: Dieser Meilenstein muss vor Behandlung/Einschluss des ersten Patienten erreicht sein.) |  |  |  |  |  |
| 8 | Vorbereitungsphase abgeschlossen |  |  |  |  |  |
| 9 | Erster Patient/Erste Leistung (Hinweis: Bei den neuen Versorgungsformen für jede beantragte Teilleistung) |  |  |  |  |  |
| 10 | Letzter Patient rekrutiert (Hinweis: Bei den neuen Versorgungsformen für jede beantragte Teilleistung) |  |  |  |  |  |
| 11 | Letzte Leistung (Hinweis: Bei den neuen Versorgungsformen für jede beantragte Teilleistung) |  |  |  |  |  |
| 12 | Genehmigung nach § 75 SGB X erhalten (Hinweis: Sofern zutreffend, ist dieser Meilenstein verpflichtend) |  |  |  |  |  |
| 13 | Beginn Datenerhebung für die Evaluation |  |  |  |  |  |
| 14 | Ende Datenerhebung für die Evaluation |  |  |  |  |  |
| 15 | Sekundärdaten vorliegend (Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann.) |  |  |  |  |  |
| 16 | Beginn Datenauswertung für die Evaluation |  |  |  |  |  |
| 17 | Ende Datenauswertung für die Evaluation |  |  |  |  |  |
| 18 | Evaluationsbericht vorliegend |  |  |  |  |  |
| xx | Ggf. weitere Meilensteine gemäß Nebenbestimmungen |  |  |  |  |  |